|  |  |  |  | Приложение 2 «УТВЕРЖДАЮ» Министр здравоохранения Рязанской области А.С. Пшенников |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____________________ (подпись) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _____________________ (дата) |  |  |  |  |
| # ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 # __________________________________________________________________________ # (наименование медицинской организации) # на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| # I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации (с указанием: ФИО, должности, сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация), сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия), графика и часы работы) на стенде организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте Учреждения. | I квартал 2025 г | Начальник отдела кадров ГБУ РО «ОКПЦ» Раева А.В. |  |  |  |
| Отсутствуют сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации (с указанием: ФИО, должности, сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация), сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия), графика и часы работы) на официальном сайте организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте Учреждения. | I квартал 2025 г | Начальник отдела кадров ГБУ РО «ОКПЦ» Раева А.В. |  |  |  |
| Отсутствуют правила и сроки госпитализации на стенде организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте Учреждения. | I квартал 2025 г | Заведующая организационно-методическим отделом ГБУ РО «ОКПЦ» Гусак Н.Ю. |  |  |  |
| Отсутствуют правила и сроки госпитализации на официальном сайте организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте Учреждения. | I квартал 2025 г | Заведующий ОИТ ГБУ РО «ОКПЦ» Гусаков А.С. |  |  |  |
| Отсутствует информация о материально-техническом обеспечении предоставления медицинских услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления медицинских услуг на информационном стенде организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте Учреждения. | I квартал 2025 года | Ведущий инженер по медицинскому оборудованию Анисин С.А. |  |  |  |
| Отсутствует информация о материально-техническом обеспечении предоставления медицинских услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления медицинских услуг на официальном сайте организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте Учреждения. | I квартал 2025 года | Заведующий ОИТ ГБУ РО «ОКПЦ» Гусаков А.С. |  |  |  |
| Отсутствует информация о условия питания получателей медицинских услуг на информационном стенде организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте Учреждения. Размещение информации на официальном сайте об условиях питания в ГБУ РО «ОКПЦ | I квартал 2025 г | Медицинская сестра диетическая ГБУ РО «ОКПЦ» Павкина Г.Н. |  |  |  |
| Отсутствует информация о условия питания получателей медицинских услуг на официальном сайте организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте Учреждения. | I квартал 2025 года | Медицинская сестра диетическая ГБУ РО «ОКПЦ» Павкина Г.Н. Заведующий ОИТ ГБУ РО «ОКПЦ» Гусаков А.С. |  |  |  |
| Отсутствует информация об обеспечении охраны здоровья получателей медицинских услуг на информационном стенде организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте Учреждения. | I квартал 2025 г | Заведующая ОКЭ и ОМР ГБУ РО «ОКПЦ» Гусак Н.Ю. |  |  |  |
| Отсутствует информация об обеспечении охраны здоровья получателей медицинских услуг на официальном сайте организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте | I квартал 2025 года | Заведующий ОИТ ГБУ РО «ОКПЦ» Гусаков А.С. |  |  |  |
| Отсутствует информация о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере медицинского обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний на информационном стенде организации | Приведение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 года № 956н информации на стендах и официальном сайте | I квартал 2025 г | Заведующая ОКЭ и ОМР ГБУ РО «ОКПЦ» Гусак Н.Ю. |  |  |  |
| Отсутствует доступ к информационным системам в сфере медицинского обслуживания | Осуществить доступ к информационным системам в сфере медицинского обслуживания | I квартал 2025 г | Заведующий ОИТ ГБУ РО «ОКПЦ» Гусаков А.С |  |  |  |
| Отсутствие информации о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере медицинского обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний на официальном сайте организации | Размещение информации о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере медицинского обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний на официальном сайте организации | I квартал 2025 г | Заведующая ОКЭ и ОМР ГБУ РО «ОКПЦ» Гусак Н.Ю. Заведующий ОИТ ГБУ РО «ОКПЦ» Гусаков А.С. |  |  |  |
| # II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| # III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечение дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | III-IV квартал 2025 года | Заведующая ОКЭ и ОМР ГБУ РО «ОКПЦ» Гусак Н.Ю. |  |  |  |
| Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечение дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | III-IV квартал 2025 года | Заведующая ОКЭ и ОМР ГБУ РО «ОКПЦ» Гусак Н.Ю. |  |  |  |
| Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Приведение в соответствие федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"среды |  | Начальник службы по хозяйственным и техническим вопросам. Мельников А.А. |  |  |  |
| # IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| # V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

2 Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".